Информация о ходе реализации национального проекта «Экология»

(по состоянию на 14.06.2019)

В Артемовском городском округе реализация национального проекта «Экология» осуществляется в рамках мероприятий, предусмотренных по  разделу 0600 «Охрана окружающей среды» и 0406 «Водное хозяйство» в рамках подпрограммы «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2022 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 09.10.2017 № 1104-ПА.

С целью выполнения национального проекта «Экология в 2019 году запланировано и проводится за счет средств местного бюджета  следующее:

1) реализация проекта «Родники» (обустройство (восстановительные работы) на 5 источников нецентрализованного водоснабжения:  колодцев, расположенных  около дома № 5 по ул. Ворошилова в с. Большое Трифоново, около дома № 12 по  ул. Суворова в         г. Артемовском, около дома № 29 по ул. Маяковского в п. Красногвардейском,  родника  «Хрустальный» в п. Сосновый Бор (2 этап работ), родника по ул. Набережная в г. Артемовском; восстановительные работы на роднике в с. Бичур).

Подготовлены сметы и технические задания для проведения  аукциона на определение подрядчика для выполнения работ по обустройству колодца, расположенного около дома № 29 по ул. Маяковского в п. Красногвардейском,  родника  «Хрустальный» в п. Сосновый Бор (2 этап работ), родника по ул. Набережная в     г. Артемовском;

2) проведение исследований воды в водоемах и акарицидные обработки пляжных зон, находящихся в муниципальной собственности Артемовского городского округа (по ул. Терешковой и ул. Красных Партизан в городе Артемовском, в с. Мироново Артемовского района).

Заключен договор с ООО «Городская дезинфекционная станция», обработка пляжей проведена 07.05.2019);

3) проведение исследований по радону в жилом секторе на территории Артемовского городского округа (в жилых помещениях). Заключен договор с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области».

В настоящее время отделом эксплуатации ЖКХ и экологии проводится прием заявок на проведение исследований по радону в жилом секторе;

4) выполнение 2 этапа работ по ликвидации места несанкционированного размещения нефтеотходов (предположительно 3 класса опасности для окружающей среды) с планировкой территории после уборки отходов, расположенного в районе промплощадки по ул. Дзержинского, 1 в г. Артемовском Свердловской области».

Заключен контракт № 0362300008619000024 от 22.03.2019 с ООО «НТЦ Экотехпром»,  работы выполнены;

5) сбор и обезвреживание ртутьсодержащих ламп от населения и муниципальных учреждений социальной сферы Артемовского городского округа.

Работы выполняются по договору со специализированной организацией ООО «Урал-ЭКО» (г. Екатеринбург) на сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов от населения и муниципальных учреждений социальной сферы (65,0 тыс. руб.). За отчетный период собрано и передано на обезвреживание от населения и муниципальных учреждений социальной сферы 2 344  штук отработанных ртутных ламп и 24 штуки отработанных ртутных термометров;

6) выполнение проектных работ  «Разработка проекта  по  благоустройству  особо охраняемой природной территории местного значения   в Артемовском городском округе «Охраняемый природный  ландшафт «Пушкинская аллея» в пос. Красногвардейском Артемовского района Свердловской области» (далее – ООПТ МЗ).

На выполнение проекта объявлялся аукцион, был один заявитель, но аукцион не состоялся (по причине неправильного предоставления документов). Проводится повторный аукцион, по результатам которого определен подрядчик и в настоящее время заключается контракт;

7) биотехнические мероприятия по сохранению и увеличению численности диких животных на территории Артемовского городского округа. Борьба с браконьерством и регулирование численности волка.

С целью организации и проведения данных мероприятий приобретен соль-лизунец и передан Артемовскому филиалу ОО «Союз охотников и рыболовов Свердловской области» для осуществления их выкладки в солонцы;

8) выполнение работ по разработке проектов зон санитарной охраны  на  2  водозаборные скважины, предназначенные для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  (№5468 с. Лебедкино Артемовского района и № 15185  г. Артемовский).

В рамках мероприятий по охране окружающей среды МКУ ЖКС  заключен контракт с ООО «МНИИЭКО ТЭК» (г. Пермь) на  разработку проекта ЗСО на скважину  № 5468 в с. Лебедкино, работы проводятся. На разработку проекта ЗСО по скважине        № 15185 в г. Артемовском проводился аукцион, по результатам которого определен подрядчик и в настоящее время заключается контракт;

9) проведение мероприятий по развитию системы экологического образования, экологической культуры и экологического мировоззрения  населения Артемовского городского округа путем экологического просвещения и пропаганды  через   средства   массовой  информации, проведение конкурсов, семинаров, слетов, акций, конференций  и  другие  мероприятий  экологической  направленности.

Заключен договор на проведение  выездной  экологической конференции «Особо охраняемые природные территории Свердловской области» на территории  национального парка «Припышминские боры» города Талицы Свердловской области в рамках «Всемирного дня охраны окружающей среды», запланировано проведение конкурсов «Лучшая организация Артемовского городского округа по благоустройству  прилегающей   территории в 2019 году», «Лучший палисадник  на территории Артемовского городского округа в 2019 году», по наведению чистоты и порядка, благоустройству на территории пос. Буланаш и награждение победителей и активных участников данных конкурсов;

10) проведение экологического мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов по выполнению ими требований природоохранного законодательства (сбор информации, проведение осмотров по обращениям граждан и направление материалов для принятия мер уполномоченным органам и др.).

Осуществлялся сбор информации и предоставление в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, Администрации Восточного управленческого округа, Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора, Артемовскую городскому прокуратуру по гидротехническим сооружениям (ГТС), по объектам водоснабжения, по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия, обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходам, и другое. Проводилось обследование предпаводкового обследования ГТС, колодцев,  осмотры по обращениям жителей и другое;

11)  реализация мероприятий в области использования, содержания и охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.

Предусмотрены и проводятся следующие мероприятия:

- ТОМС с. Покровское: ремонт плотины Новодеревенская, содержание плотин (в т.ч. очистка плотин от снега, сезонное обслуживание плотин в паводок (смазка червячных механизмов, контроль подъема паводковых вод, подъем шандоров, очистка шандоров от мусора и др.), укос тела плотин в летнее время, вырезка поросли, окраска ограждающих элементов, аварийный ремонт, прочистка водоотводных труб канала в районе плотины "Больничная"), страхование плотин;

- ТОМС п. Буланаш: очистка и углубление русла на р. Ближний Буланаш;

- ТОМС п. Красногвардейский: противопаводковые мероприятия на ГТС, пропуск дождевых паводков, очистка водопропусных труб, восстановление профиля проезжей части, обочин на территории, прилегающей к плотине, страхование ГТС, ремонт ограждения;

- ТОМС с. Мироново: страхование гражданской ответственности по плотине на реке Арамашка, проведение работ по безаварийному пропуску талых вод (расчистка плотины от снега и наледи), укрепление тела плотины;

- МКУ АГО «Жилкомстрой»: предпаводковые и после паводковые мероприятия  на  плотине в г. Артемовском (страхование ГТС, оперативное дежурство на плотине, предпаводковые мероприятия, ремонтные работы на плотине в г. Артемовский (грейдирование, подсыпка щебнем дорожного полотна, очистка вручную от  грязи и земли вдоль ограждения и здания, окювечивание дорожного полотна и отвод дождевых стоков, устройство  бетонной отмостки у здания, укладка щебня, демонтаж ж/б плит и монтаж плит для укрепления берега с устройством основания из щебня, устройство тротуара из тротуарных плит с основанием из отсева, вырезка кустарника).

МКУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой»